## Kapak
T.C. TRABZON VALİLİĞİ İl Planlama ve koordinasyon Müdürlüğü
TRABZON-2025
2025 YILI
YATIRIM PROGRAMI

## İçindekiler
İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM
| VALİLİK GENELGESİ………………………………………………………………………………………………………….. |  | I
İKİNCİ BÖLÜM
YATIRIMLARIN GENEL DURUMU
|  | a) Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı…………………………………………………………………………………… | II
|  | b) Yatırımların Kuruluşlara Göre Dağılımı………………………………………………………………………………….. | III
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İLÇERE GÖRE YATIRIM PROJELERİ
|  | 1- Akçaabat İlçesi Yatırım Projeleri………………………………………………………………………………………… | 1
|  | 2- Araklı İlçesi Yatırım Projeleri…………………………………………………………………………………………….. | 2
|  | 3- Arsin lçesi Yatırım Projeleri……………………………………………………………………………………………… | 2-3
|  | 4- Beşikdüzü İlçesi Yatırım Projeleri………………………………………………………………………………………. | 3
|  | 5- Çarşıbaşı İlçesi Yatırım Projeleri………………………………………………………………………………………… | 3
|  | 6- Çaykara İlçesi Yatırım Projeleri…………………………………………………………………………………………. | 3
|  | 7- Dernekpazarı İlçesi Yatırım Projeleri……………………………………………………………………………………. | 4
|  | 8- Düzköy İlçesi Yatırım Projeleri………………………………………………………………………………………….. | 4
|  | 9- Hayrat İlçesi Yatırım Projeleri………………………………………………………………………………………….. | 4
|  | 10- Maçka İlçesi Yatırım Projeleri…………………………………………………………………………………………. | 4
|  | 11- Muhtelif / Tüm İlçeler………………………….…………….… | 4-6
|  | 12- Of İlçesi Yatırım Projeleri……………………………………………………………………………………………….. | 6
|  | 13- Ortahisar İlçesi Yatırım Projeleri…………………………………………………………………………………………….. | 7
|  | 14- Sürmene İlçesi Yatırım Projeleri……………………………………………………………………………………….. | 10-11
|  | 15- Şalpazarı İlçesi Yatırım Projeleri……………………………………………………………………………………….. | 11
|  | 16- Tonya İlçesi Yatırım Projeleri…………………………………………………………………………………………… | 11
|  | 17- Vakfıkebir İlçesi Yatırım Projeleri………………………………………………………………………………………. | 11
|  | 18- Yomra İlçesi Yatırım Projeleri………………………………………………………………………………………….. | 11-12

## Sektör (Özet)
TRABZON İLİ 2025 YILI YATIRIMLARININ SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI
SEKTÖRÜ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (₺) | TOPLAM HARCAMA (₺) | 2025 YILI ÖDENEĞİ (₺)
SAĞLIK | 16 | 12228545672 | 5477424772.48 | 4194308000
ULAŞTIRMA- HABERLEŞME | 48 | 97079495000 | 44062910640 | 6752464640
TARIM | 116 | 28207858522 | 2197941379.38 | 1241111078
EĞİTİM | 23 | 1837048659 | 719210300.67 | 788709856
KONUT | 7 | 2014755329 | 1999361480.56 | 129211183
DKH-İKTİSADİ | 19 | 754019139 | 312083668.17 | 224269791
DKH-SOSYAL | 56 | 7747909266 | 3838650335.96 | 911561118
ENERJİ | 5 | 937995511 | 226458164.68 | 559363919
TURİZM | 7 | 83125191 | 16125191 | 12002000
İMALAT | 30 | 799144122 | 651449236.44 | 182462128
TOPLAMI | 327 | 151689896411 | 59501615169.34 | 14995463713

## Kuruluşlara Göre
TRABZON 2025 YILI YATIRIM PROGRAMI KURULUŞLARA GÖRE
YATIRIMCI KURULUŞ ADI | PROJE SAYISI | PROJE BEDELİ (TL) | TOPLAM HARCAMA (TL) | 2025 YILI ÖDENEĞİ (TL)
KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 44 | 95152413000 | 42391265000 | 6618719000
DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 97 | 27660884295 | 2208494396 | 1024743225
TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 12 | 10298616035.59 | 4193802833.48 | 3744000000
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | 23 | 8176805852.63 | 4851188382.26 | 406126774.6
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 12 | 2533564636 | 1515142254 | 794448000
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 2337842000 | 1671867367.56 | 174275640
TEİAŞ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 4 | 917995510.61 | 226458164.68 | 559363918.72
TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | 9 | 781117400 | 163760351.97 | 305000000
İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 23 | 731118124.4 | 628965047.33 | 102657385.38
TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 9 | 578168585.72 | 86331597.6 | 180378145.5
TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 7 | 510184000 | 365534635.17 | 169874439
TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 13 | 300804777.02 | 240443808.44 | 99836863.16
TRABZON YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | 5 | 170657514.23 | 147633914.47 | 9935416.73
TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 150214000 | 0 | 150214000
TRABZON İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 60000000 | 0 | 5002000
TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 52591946.9 | 31057473.82 | 22715574
TRABZON ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 44150000 | 17489538.33 | 32938339.02
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 6 | 23977591.1 | 16577591.07 | 7400000
TAPU VE KADASTRO IX. (TRABZON) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 5127994.5 | 977185.02 | 4787874.37
TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | 11 | 3408280 | 1839762 | 3408280
TRABZON VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 2 | 1266643 | 0 | 1266643
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 27 | 873359904.91 | 449172072.04 | 510371422.23
ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 1 | 18111696.33 | 3691696.33 | 14420000
AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 3 | 307516622.59 | 289922097.84 | 53580772.14
GENEL TOPLAM | 327 | 151689896410.53 | 59501615169.41 | 14995463712.85

## İlçeler Bazında Kamu Yatırımlar
TRABZON 2025 YILI YATIRIM PROGRAMI
No | Proje Adı | Proje Yeri İlçe | Yatırımcı Kuruluş | Proje Durumu | Toplam Yıl Ödeneği | Toplam Proje Tutarı | Önceki Yıllar Toplam Harcaması | Yılı Harcama Tutarı | Toplam Harcama Tutarı | Nakdi Gerçekleşme Oranı | Yılı Harcama Oranı | Fiziki Gerçekleşme Oranı | Proje Sektörü | Proje Başlangıç Yılı | Proje Bitiş Yılı
AKÇAABAT
1 | AKÇAABAT DÜZKÖY (DOKAP) | AKÇAABAT | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 701955000 | 4254000000 | 1595479000 | 320000000 | 1915479000 | 45.03% | 45.59% | 45% | Ulaştırma - Haberleşme | 2014 | 2027
2 | TRABZON-AKÇAABAT YILDIZLI SERA DERESİ ISLAHI 2.KISIM İKMALİ | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 3157976 | 283806097 | 280648121 | 0 | 280648121 | 98.89% | 0% | 99% | Tarım | 2021 | 2025
3 | (TRABZON-AKÇAABAT)AYR. DERECİK İL YOLU KM:0+000-4+491,85 ARASI TOPRAK İŞLERİ,SANAT YAPILARI ,ÜSTYAPI (BSK)İŞLERİ VE ÇEŞİTLİ İŞLER YAPILMASI İŞİ. (İKMA | AKÇAABAT | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 0 | 131712000 | 130712000 | 0 | 130712000 | 99.24% | 0% | 99% | Ulaştırma - Haberleşme | 2020 | 2025
4 | KÜLTÜR MERKEZİ YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 13640802.97 | 123005604.34 | 107164125.02 | 13640802.97 | 120804927.99 | 98.21% | 100% | 99% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2025
5 | TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ SÖĞÜTLÜ/FATİH MAHALLESİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 59 ADET KONUT(LOJMAN) İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | AKÇAABAT | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 9270111.32 | 106747716.92 | 97477605.6 | 9270111.32 | 106747716.92 | 100% | 100% | 61% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
6 | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 182298000 | 400000000 | 76855475.24 | 18218813.48 | 95074288.72 | 23.77% | 9.994% | 0% | Eğitim | 2021 | 2026
7 | AKÇAABAT AKÖREN, DEMİRCİ VE YEŞİLYURT MAHALLELERİ KÜÇÜK DERESİ 1. KISIM | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 0 | 83256020 | 79291447 | 0 | 79291447 | 95.24% | 0% | 99% | Tarım | 2023 | 2025
8 | ŞİNİK TM | AKÇAABAT | TEİAŞ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 4320946 | 81650000 | 77329053.42 | 0 | 77329053.42 | 94.71% | 0% | 97% | Enerji | 2022 | 2025
9 | 154KV 1272 MCM ŞİNİK TM-(AKYAZI TM-MAÇKA TM EİH) BRŞ.N.EİH (TTFO) | AKÇAABAT | TEİAŞ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 300000000 | 356806276.61 | 0 | 64230328.98 | 64230328.98 | 18% | 21.41% | 20% | Enerji | 2024 | 2025
10 | TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ ORTAKÖY GRUP İÇMESUYU ŞEBEKE İNŞAATI YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 35047878.7 | 58578023.65 | 23530144.95 | 23730222.28 | 47260367.23 | 80.68% | 67.71% | 81% | İmalat | 2023 | 2025
11 | BÜYÜK ONARIM | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 50000000 | 90000000 | 40000000 | 0 | 40000000 | 44.44% | 0% | 50% | Eğitim | 2022 | 2025
12 | TRABZON-AKÇAABAT ACISU MAHALLESİ | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 30000000 | 63795797 | 21465983 | 1715369 | 23181352 | 36.34% | 5.718% | 38% | Tarım | 2023 | 2025
13 | AKÇAABAT BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI | AKÇAABAT | AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 17800000 | 35256000 | 13269788.73 | 6592362.87 | 19862151.6 | 56.34% | 37.04% | 56% | Konut | 2023 | 2025
14 | KAMPÜS ALTYAPISI | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 30000000 | 53950000 | 15386870.74 | 381360 | 15768230.74 | 29.23% | 1.271% | 0% | Eğitim | 2020 | 2025
15 | AKÇAABAT İLÇESİ (SÖĞÜTLÜ-YILDIZLI) ATIKSU TERFİLİ VE CAZİBELİ HATLAR İNŞAATI YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 4100139.56 | 17052423.04 | 12952283.48 | 1870187 | 14822470.48 | 86.92% | 45.61% | 87% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2025
16 | (TRABZON-AKÇAABAT) AYR.-DERECİK YOLUNDA SERA GÖLÜ GİRİŞ KÖPRÜSÜ | AKÇAABAT | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 355000 | 12670000 | 12313000 | 0 | 12313000 | 97.18% | 0% | 99% | Ulaştırma - Haberleşme | 2018 | 2026
17 | AKÇAABAT (TRABZON) SAHİL PARKI YENİLEME 2. ETAP PROJESİ YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 3488554 | 14684554 | 11196000 | 0 | 11196000 | 76.24% | 0% | 76% | İmalat | 2023 | 2025
18 | AKÇAABAT (TRABZON) SAHİL PARKI YENİLEME PROJESİ YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2730557.12 | 13742413.62 | 11011856.5 | 0 | 11011856.5 | 80.13% | 0% | 80% | İmalat | 2022 | 2025
19 | AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 5000000 | 19467400 | 11001022.19 | 0 | 11001022.19 | 56.51% | 0% | 70% | Eğitim | 2022 | 2025
20 | TRABZON-AKÇAABAT YAYLA DERE VADİSİ ISLAHI, HIDIRNEBİ SEL KAPANI İKMALİ | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 35000000 | 248690330 | 4685891 | 0 | 4685891 | 1.884% | 0% | 2% | Tarım | 2024 | 2027
21 | AKÇAABAT POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ HİZMET BİNASI İNŞAATI YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | TRABZON YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 0 | 13104000 | 4640468.6 | 0 | 4640468.6 | 35.41% | 0% | 30% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2026
22 | TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ YILDIZLI MAHALLESİ ESKİ SAMSUN YOLU CADDESİ ÇELİK BORU DEPLASE YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Bitti | 2048905.64 | 4051736 | 2002830.24 | 2040031.15 | 4042861.39 | 99.78% | 99.57% | 100% | İmalat | 2024 | 2025
23 | AKÇAABAT İLÇESİ KAYALAR MAHALLESİ KOLLEKTÖR HATTI YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1525565.8 | 4318023.65 | 2792457.85 | 258093 | 3050550.85 | 70.65% | 16.92% | 71% | İmalat | 2022 | 2025
24 | MUHTELİF İŞLER | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 32500000 | 32500000 | 0 | 1708477.31 | 1708477.31 | 5.257% | 5.257% | 0% | Eğitim | 2025 | 2025
25 | ÜNİVERSİTE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2500000 | 2500000 | 0 | 208333.01 | 208333.01 | 8.333% | 8.333% | 8% | Eğitim | 2025 | 2025
26 | AKÇAABAT GEÇİŞİ | AKÇAABAT | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 10000 | 16703460000 | 12000 | 0 | 12000 | 7.184e-05% | 0% | 0% | Ulaştırma - Haberleşme | 2023 | 2026
27 | (ÇARŞIBAŞI-AKÇAABAT)AYR.-ADACIK | AKÇAABAT | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 10000 | 355200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Ulaştırma - Haberleşme | 2025 | 2027
28 | AKÇAABAT DERECİK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (2 AHB) YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sağlık | 2023 | 2026
29 | AKÇAABAT SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMASI UYGULAMALARI | AKÇAABAT | TRABZON İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 5000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Turizm | 2023 | 2026
30 | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJELERİ | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Eğitim | 2025 | 2025
31 | DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 2000 | 180000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Eğitim | 2023 | 2026
32 | MUHTELİF | AKÇAABAT | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Turizm | 2025 | 2025
33 | ORMAN ZARARLILARI İLE MÜCADELE | AKÇAABAT | TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 3960000 | 3960000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2025
34 | TRABZON AKÇAABAT VE ARSİN İÇMESUYU İSALE HATTI | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
35 | TRABZON İLİ AKÇAABAT İLÇESİ YILDIZLI-AKÇAKÖY-DERECİK MAHALLELERİNİN KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | AKÇAABAT | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2885978.8 | 2885978.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | İmalat | 2025 | 2025
36 | TRABZON-AKÇAABAT AKÖREN, DEMİRCİ VE YEŞİLYURT MAHALLELERİ KÜÇÜK DERESİ 2. KISIM | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
37 | TRABZON-AKÇAABAT CEVİZLİ MAHALLESİ | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 174715149 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
38 | TRABZON-AKÇAABAT ÇATALZEYTİN MAHALLESİ | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
39 | TRABZON-AKÇAABAT İLÇE MERKEZİ DERELERİ 3. KISIM | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
40 | TRABZON-AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ VADİSİ ISLAHI 4. KISIM | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
41 | TRABZON-AKÇAABAT UÇARSU HİS GÖLETİ İKMALİ | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2 | 321896792 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 17% | Tarım | 2024 | 2026
42 | TRABZON-AKÇAABAT YILDIZLI SERA DERESİ ISLAHI 3. KISIM | AKÇAABAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 6000000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
43 | YAYIN ALIMI | AKÇAABAT | TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Eğitim | 2025 | 2025
ARAKLI
44 | ARAKLI DAĞBAŞI UĞRAK (DOKAP) | ARAKLI | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 128227000 | 1725196000 | 298609000 | 15485000 | 314094000 | 18.21% | 12.08% | 18% | Ulaştırma - Haberleşme | 2016 | 2027
45 | TRABZON-ARAKLI ÇUKURÇAYIR MAHALLESİ | ARAKLI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 25690363 | 107285385 | 81595022 | 11243081 | 92838103 | 86.53% | 43.76% | 90% | Tarım | 2023 | 2025
46 | ARAKLI İLÇE STADI 1000 KİŞİLİK BETONARME TRİBÜN VE SENTETİK ÇİM SAHA YAPILMASI | ARAKLI | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 61949154.46 | 140352073.84 | 0 | 46636847.38 | 46636847.38 | 33.23% | 75.28% | 40% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2025
47 | ARAKLI KARADERE VADİSİ ISLAHI 3. KISIM | ARAKLI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 3000000 | 26674138 | 19041153 | 3000000 | 22041153 | 82.63% | 100% | 86% | Tarım | 2022 | 2025
48 | 22. BÖLGE DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI ONARIMI (TRABZON-ARAKLI ÇAMLICA MAHALLESİ KANLAR MEVKİİ) | ARAKLI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 54914865 | 73234903 | 12395930 | 0 | 12395930 | 16.93% | 0% | 18% | Tarım | 2023 | 2026
49 | TRABZON ARAKLI İLÇE MAHALLE YOLLARI SANAT YAPILARI | ARAKLI | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 3291002.75 | 9749785 | 6458782.25 | 0 | 6458782.25 | 66.25% | 0% | 66% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2024 | 2025
50 | ARAKLI AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ(9 AHB)+SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU YAPIM İŞİ | ARAKLI | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sağlık | 2024 | 2025
51 | ARAKLI KÜÇÜKDERE DERESİ 2. KISIM | ARAKLI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
52 | TRABZON ARAKLI İLÇE MAHALLE YOLLARI SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ | ARAKLI | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 18599690 | 18599690 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2025 | 2026
53 | TRABZON-ARAKLI KARADERE VADİSİ ISLAHI 4. KISIM | ARAKLI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 169033556 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
54 | TRABZON-ARAKLI KARADERE VADİSİ ISLAHI 5. KISIM | ARAKLI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
ARSİN
55 | (ARSİN-ARAKLI)AYR.-ATAYURT (DOKAP) | ARSİN | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 3155000 | 855280000 | 679572000 | 0 | 679572000 | 79.46% | 0% | 79% | Ulaştırma - Haberleşme | 2017 | 2027
56 | TRABZON İLİ ARSİN İLÇESİ GÜZELYALI MAHALLESİ 221 ADET KONUT VE 12 ADET DÜKKAN İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | ARSİN | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Bitti | 29477636.86 | 308681424.43 | 279203787.57 | 29477636.86 | 308681424.43 | 100% | 100% | 97% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2025
57 | ARSİN İÇME SUYU VE İÇME SUYU PAKET ARITMA İNŞAATI(%50KREDİ) | ARSİN | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 11646776.9 | 115051051 | 103404273.83 | 3183748.23 | 106588022.06 | 92.64% | 27.34% | 93% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2016 | 2025
58 | ARSİN (TRABZON) İÇMESUYU VE İÇMESUYU PAKET ARITMA TESİSİ İKMAL İNŞAATI | ARSİN | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 8463028.67 | 115051050.73 | 106588022.06 | 0 | 106588022.06 | 92.64% | 0% | 93% | İmalat | 2021 | 2025
59 | ARSİN İLÇESİNDEKİ DOĞAL ÇİM SAHANIN YENİLENİP, 500 SEYİRCİLİ ÇELİK TRİBÜN YAPIMI VE SOYUNMA ODALARININ BAKIM-ONARIMI | ARSİN | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 26550000 | 74320753.84 | 0 | 22676735.2 | 22676735.2 | 30.51% | 85.41% | 37% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2025
60 | GÜMÜŞHANE İLİ, MERKEZ İLÇESİNDE GÜMÜŞKAYA, TORUL İLÇESİNDE TARİHİ YILDIZ, MANATLI VE TRABZON İLİ, ARSİN İLÇESİNDE TARİHİ GOBALLI KÖPRÜLERİ | ARSİN | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 3000000 | 26140000 | 2000 | 0 | 2000 | 0.007651% | 0% | 0% | Ulaştırma - Haberleşme | 2024 | 2027
61 | ARSİN İLÇE DEVLET HASTANESİ EK HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | ARSİN | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sağlık | 2024 | 2025
62 | TRABZON-ARSİN CUMHURİYET, YEŞİLCE VE CUDİBEY MAHALLELERİ 2. KISIM | ARSİN | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
63 | TRABZON-ARSİN YANBOLU VADİSİ ISLAHI 3. KISIM | ARSİN | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
64 | TRABZON-ARSİN YEŞİLYALI VE ÇUBUKLU MAHALLELERİ KUZGUNCUK VE KARAOSMANOĞLU MEVKİ | ARSİN | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 127337302 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
BEŞİKDÜZÜ
65 | (BEŞİKDÜZÜ-VAKFIKEBİR) DEVLET YOLU AYR-VAKFIKEBİR ORGANİZE SANAYİ İL YOLU KM: 0+000-5+439,30 ARASI TOPRAK İŞLERİ, SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI (BSK) İŞLE | BEŞİKDÜZÜ | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 9492000 | 625000000 | 383598000 | 9492000 | 393090000 | 62.89% | 100% | 63% | Ulaştırma - Haberleşme | 2020 | 2025
66 | BEŞİKDÜZÜ ARDIÇATAK MAHALLESİ KUZ VE ÇAKIRLI DERELERİ | BEŞİKDÜZÜ | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 7000000 | 101301962 | 87510830 | 0 | 87510830 | 86.39% | 0% | 99% | Tarım | 2022 | 2026
67 | TRABZON BATI İLÇE MAHALLE YOLLARI AFET SANAT YAPILARI | BEŞİKDÜZÜ | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 4509712.78 | 14584600 | 5414502.15 | 4509712.78 | 9924214.93 | 68.05% | 100% | 90% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2024 | 2025
68 | BEŞİKDÜZÜ İLÇE MERKEZİ DERELERİ | BEŞİKDÜZÜ | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
ÇARŞIBAŞI
69 | TRABZON ÇARŞIBAŞI İLÇESİ ÇARŞIBAŞI MAH. 166 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ | ÇARŞIBAŞI | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 46018946.45 | 315706190.02 | 269687243.57 | 46018946.45 | 315706190.02 | 100% | 100% | 75% | Konut | 2023 | 2025
70 | TRABZON İLİ, ÇARŞIBAŞI İLÇESİ, ÇARŞIBAŞI MAHALLESİ MİLLET BAHÇESİ İLE MİLLET BAHÇESİNE AİT SOSYAL DONATILAR İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMES | ÇARŞIBAŞI | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 0 | 99809970.6 | 99809970.6 | 0 | 99809970.6 | 100% | 0% | 90% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
71 | ÇARŞIBAŞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI İNŞAATI İŞİ | ÇARŞIBAŞI | TRABZON YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | Bitti | 0 | 24733247.77 | 24141498.38 | 0 | 24141498.38 | 97.61% | 0% | 100% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2025
72 | TRABZON İL JANDARMA KOMUTANLIĞI ÇARŞIBAŞI İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI İLE AYNI KIŞLADA BULUNAN 10 DAİRELİ LOJMAN BİNASININ DEPREMSELLİK Ö | ÇARŞIBAŞI | TRABZON ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 80% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
73 | TRABZON-ÇARŞIBAŞI SALOVA MAHALLESİ DEĞİRMEN DERESİ | ÇARŞIBAŞI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
ÇAYKARA
74 | OF - ÇAYKARA YOLU (DOKAP) | ÇAYKARA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 343282000 | 3410395000 | 789377000 | 120280000 | 909657000 | 26.67% | 35.04% | 27% | Ulaştırma - Haberleşme | 2017 | 2027
75 | HOPA-SARP YOLU KM:20+100 DE ÇELİK AĞ İLE ŞEV DESTEKLEME YAPILMASI,OF-ÇAYKARA YOLU KM:1+370 DE KÖPRÜ YAPILMASI, OF-ÇAYKARA, OF-HAYRAT BAĞLANTI YOLLARI | ÇAYKARA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 6160000 | 925000000 | 894951000 | 6160000 | 901111000 | 97.42% | 100% | 99% | Ulaştırma - Haberleşme | 2023 | 2025
76 | TRABZON İLİ, ÇAYKARA İLÇESİ, UZUNGÖL MİLLET BAHÇESİ İLE MİLLET BAHÇESİNE AİT SOSYAL DONATILAR İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | ÇAYKARA | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 2972034.66 | 260964876.3 | 257992841.64 | 2972034.66 | 260964876.3 | 100% | 100% | 62% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
77 | (ÇAYKARA-UZUNGÖL)AYR.-KARAÇAM (DOKAP) | ÇAYKARA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 42041000 | 436029000 | 134449000 | 16558000 | 151007000 | 34.63% | 39.39% | 35% | Ulaştırma - Haberleşme | 2019 | 2027
78 | 170KV ÇAYKARA HAVZA-SOĞANLI RES-BAYBURT TM EİH (YENİLEME) | ÇAYKARA | TEİAŞ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 55042972.72 | 137547000 | 82504027.28 | 0 | 82504027.28 | 59.98% | 0% | 60% | Enerji | 2023 | 2025
79 | ÇAYKARA KARAÇAM MAHALLESİ BÜYÜKDERE DERESİ | ÇAYKARA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 25000000 | 84527461 | 44090807 | 0 | 44090807 | 52.16% | 0% | 53% | Tarım | 2022 | 2025
80 | ÇAYKARA UZUNTARLA MAHALLESİ BALKODU DERESİ | ÇAYKARA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 25000000 | 83766362 | 41076815 | 0 | 41076815 | 49.04% | 0% | 50% | Tarım | 2022 | 2025
81 | BAYBURT ÇAYKARA (DOKAP) | ÇAYKARA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 10000 | 123732000 | 20788000 | 0 | 20788000 | 16.8% | 0% | 17% | Ulaştırma - Haberleşme | 2012 | 2027
82 | AĞAÇLANDIRMA, TOPRAK MUHAAFAZA TESİS VE BAKIM | ÇAYKARA | TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 7414000 | 7414000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2025
83 | ÇAYKARA İLÇE DEVLET HASTANESİ+AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ(4 AHB)+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU YAPIM İŞİ | ÇAYKARA | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sağlık | 2025 | 2026
84 | MUHTELİF | ÇAYKARA | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Turizm | 2025 | 2025
85 | TABİAT PARKI GÖRNEK | ÇAYKARA | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Turizm | 2025 | 2025
86 | TRABZON-ÇAYKARA MERKEZ VE MAHALLELERİ | ÇAYKARA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
DERNEKPAZARI
87 | TRABZON İLİ GENELİ İLÇE MAHALLE YOLLARI KURU BETON SERİMİ | DERNEKPAZARI | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Bitti | 15578762.58 | 38185000 | 18162880.42 | 15578762.58 | 33741643 | 88.36% | 100% | 100% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2024 | 2025
88 | TRABZON-DERNEKPAZARI İLÇESİ MERKEZ VE MAHALLELERİ | DERNEKPAZARI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
DÜZKÖY
89 | TRABZON-DÜZKÖY İLÇESİ MAHALLİ DERELERİ | DÜZKÖY | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 100000000 | 430439228 | 225461167 | 0 | 225461167 | 52.38% | 0% | 53% | Tarım | 2023 | 2026
90 | TRABZON-DÜZKÖY İLÇE MERKEZİNİN KALE DERESİ YAN KOLLARI 2. KISIM | DÜZKÖY | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 36878847 | 131000202 | 94121354 | 9986671 | 104108025 | 79.47% | 27.08% | 87% | Tarım | 2023 | 2025
91 | DÜZKÖY İLÇE STADI MODERNİZASYONU | DÜZKÖY | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 30937500 | 30937500 | 0 | 17018015.02 | 17018015.02 | 55.01% | 55.01% | 80% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2025
92 | AKÇAABAT-ÇAL YOLU | DÜZKÖY | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 10000 | 105443000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Ulaştırma - Haberleşme | 2024 | 2027
93 | ORMAN YOLLARI YAPIMI VE ONARIMI | DÜZKÖY | TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 42950000 | 42950000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2025
HAYRAT
94 | TRABZON İLİ HAYRAT İLÇESİ MERKEZ MAHALLESİ 103 ADET KONUT İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | HAYRAT | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 13666271.95 | 288427890.7 | 274761618.75 | 13666271.95 | 288427890.7 | 100% | 100% | 91% | Konut | 2023 | 2025
95 | TRABZON-HAYRAT İLÇESİ BALABAN BELDESİ BALABAN VE BALTACI DERELERİ ISLAHI 2. KISIM | HAYRAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 48716444 | 137535845 | 88819401 | 19999549 | 108818950 | 79.12% | 41.05% | 90% | Tarım | 2023 | 2025
96 | HAYRAT (TRABZON) YOL VE CEPHELERİN YENİLENMESİ YAPIM İŞİ | HAYRAT | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2605219.14 | 7949444.68 | 5344225.54 | 0 | 5344225.54 | 67.23% | 0% | 67% | İmalat | 2022 | 2025
97 | HAYRAT İLÇESİNE 1 ADET SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI,PREFABRİK SOYUNMA ODASI, 500 SEYİRCİLİ PORTATİF TRİBÜN YAPILMASI | HAYRAT | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 26274624.58 | 26274624.58 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2025
98 | TRABZON-HAYRAT İLÇESİ BALABAN BELDESİ BALABAN VE BALTACI DERELERİ ISLAHI 3. KISIM | HAYRAT | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
MAÇKA
99 | TRABZON - AŞKALE (BSK) | MAÇKA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2340979000 | 35900000000 | 21408349000 | 83200000 | 21491549000 | 59.87% | 3.554% | 60% | Ulaştırma - Haberleşme | 2001 | 2027
100 | EREN BÜLBÜL (DELİKLİTAŞ), MAÇKA VE DEĞİRMENDERE TÜNELLERİNDE ELEKTRİK VE ELEKTROMEKANİK İŞLERİNİN YAPILMASI | MAÇKA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 275000000 | 1307277000 | 170491000 | 275000000 | 445491000 | 34.08% | 100% | 34% | Ulaştırma - Haberleşme | 2024 | 2026
101 | (MAÇKA-SÜMELA)AYR ÇAKIRGÖL(DOKAP)YOLU | MAÇKA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 574000 | 354112000 | 252420000 | 0 | 252420000 | 71.28% | 0% | 74% | Ulaştırma - Haberleşme | 2016 | 2027
102 | TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ ESİROĞLU MAHALLESİ 2. ETAP 144 ADET KONUT VE 2 DÜKKANLI TİCARET MERKEZİ İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | MAÇKA | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Bitti | 15674879.6 | 144152284.67 | 128477404.76 | 15674879.6 | 144152284.36 | 100% | 100% | 97% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2021 | 2025
103 | TRABZON-MAÇKA BALİHOR SEL KAPANI | MAÇKA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 35000000 | 112228973 | 35283210 | 0 | 35283210 | 31.44% | 0% | 33% | Tarım | 2023 | 2026
104 | YEŞİLOVA AYR.-GEÇİT-ESİROĞLU | MAÇKA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 10000 | 37135000 | 24807000 | 0 | 24807000 | 66.8% | 0% | 67% | Ulaştırma - Haberleşme | 2022 | 2027
105 | TABİAT PARKLARI MAÇKA ALTINDERE VADİSİ MİLLİ PARKI | MAÇKA | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 4000000 | 16559191.07 | 12559191.07 | 0 | 12559191.07 | 75.84% | 0% | 70% | Turizm | 2025 | 2025
106 | TRABZON İLİ MAÇKA İLÇE MAHALLE YOLLARI SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ | MAÇKA | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Bitti | 2111676.72 | 9872880.28 | 6500264.2 | 2111676.72 | 8611940.92 | 87.23% | 100% | 100% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2024 | 2025
107 | ORMAN YETİŞTİRME VE BAKIM | MAÇKA | TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 27405000 | 27405000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2025
108 | TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ BAKIRCILAR MAHALLESİ 3.ETAP 161 ADET KONUT İNŞAATLARI VE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | MAÇKA | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 0 | 499999999 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2025 | 2026
109 | TRABZON-MAÇKA AKMESCİT KÖYÜ CAMİİ (133 ADA 3 PARSEL) RÖLÖVE-RESTİTÜSYON-RESTORASYON İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ, ZEMİN ETÜDÜ, MEKANİK- ELEKTRİK TESİSAT- PROJE | MAÇKA | TRABZON VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 917643 | 917643 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2025
MUHTELİF İLÇE
110 | AKÇAABAT-YILDIZLI-SÖĞÜTLÜ (DOKAP) | MUHTELİF İLÇE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 325000000 | 950000000 | 586525000 | 325000000 | 911525000 | 95.95% | 100% | 99% | Ulaştırma - Haberleşme | 2016 | 2027
111 | TONYA-İSKENDERLİ-BEŞİKDÜZÜ (DOKAP) | MUHTELİF İLÇE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 3000000 | 900000000 | 890081000 | 3000000 | 893081000 | 99.23% | 100% | 99% | Ulaştırma - Haberleşme | 2017 | 2027
112 | DÜZKÖY-TONYA (DOKAP) | MUHTELİF İLÇE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 208907000 | 835602000 | 626692000 | 39300000 | 665992000 | 79.7% | 18.81% | 80% | Ulaştırma - Haberleşme | 2011 | 2027
113 | OF-BALABAN (DOKAP) | MUHTELİF İLÇE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 72845000 | 748681000 | 383120000 | 6760000 | 389880000 | 52.08% | 9.28% | 56% | Ulaştırma - Haberleşme | 2019 | 2027
114 | AKÇAABAT-DÜZKÖY YOLU,OF-ÇAYKARA YOLU,HOPA-BORÇKA YOLU VE 10.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HUDUTLARI DAHİLİNDEKİ MUHTELİF KESİMLERDE ENH DEPLASESİ YAPILMASI İŞİ | MUHTELİF İLÇE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 15100000 | 255000000 | 136259000 | 15100000 | 151359000 | 59.36% | 100% | 68% | Ulaştırma - Haberleşme | 2024 | 2025
115 | YÜZME HAVUZU İNŞAATI | MUHTELİF İLÇE | AKÇAABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Bitti | 22139969.17 | 149255018.25 | 127115049.08 | 22139969.17 | 149255018.25 | 100% | 100% | 100% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
116 | TRABZON İLİ VE İLÇELERİ TAŞKIN KONTROL TESİSLERİ (MAÇKA, DÜZKÖY) | MUHTELİF İLÇE | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 140996400 | 470315602 | 56585134 | 69994820 | 126579954 | 26.91% | 49.64% | 42% | Tarım | 2023 | 2026
117 | ŞALPAZARI-İSKENDERLİ İL YOLU | MUHTELİF İLÇE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 42041000 | 510086000 | 113267000 | 2250000 | 115517000 | 22.65% | 5.352% | 23% | Ulaştırma - Haberleşme | 2020 | 2027
118 | OF-ÇAYKARA YOLUNDA T4 TÜNELİ(ÇİFT TÜP),ÇAYELİ-KAPTANPAŞA YOLUNDA T1 TÜNELİ(TEK TÜP),PİRAHMET-KELKİT YOLUNDA PİRAHMET TÜNELİ(ÇİFT TÜP)İLE YENİKÖY TÜNEL | MUHTELİF İLÇE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 15227000 | 80272000 | 59772000 | 15227000 | 74999000 | 93.43% | 100% | 93% | Ulaştırma - Haberleşme | 2024 | 2026
119 | TRABZON ŞEHİR GEÇİŞİ DEVLET YOLU DEĞİRMENDERE KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI (K-2) BÖLGESİNDE VE OF-ÇAYKARA YOLU KM: 1+360 DA KÖPRÜ GEÇİŞİNDE DOĞALGAZ HATTININ DEPLA | MUHTELİF İLÇE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 15600000 | 54914000 | 18820000 | 15600000 | 34420000 | 62.68% | 100% | 63% | Ulaştırma - Haberleşme | 2024 | 2026
120 | TRABZON İLİ ŞALPAZARI İLÇESİNDE AĞASAR 2 (KISIR KÖPRÜ) ŞEHİR İÇİ DERECİK KÖY (KÖY YOLU)ÇITILOĞLU(GÜDÜN KÖYÜ) BEŞİKDÜZÜ İLÇESİNDE ŞAHMELİK KÖPRÜLERİ | MUHTELİF İLÇE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2000 | 27400000 | 27388000 | 0 | 27388000 | 99.96% | 0% | 99% | Ulaştırma - Haberleşme | 2010 | 2027
121 | TRABZON TRAMWAY HATTI | MUHTELİF İLÇE | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 77500000 | 90000000 | 12500000 | 12840000 | 25340000 | 28.16% | 16.57% | 0% | Ulaştırma - Haberleşme | 2024 | 2025
122 | OF İÇMESUYU İSALE HATTI DEPLASE EDİLMESİ YAPIMI İŞİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 12000000 | 24640000 | 9974450 | 7592768 | 17567218 | 71.3% | 63.27% | 51% | İmalat | 2024 | 2025
123 | TRABZON (MERKEZ) İL GENELİ TRETUVAR VE DÜZENLEMESİ (DOĞU VE BATI GRUBU) YAPIM İŞİ (2. KISIM BATI) | MUHTELİF İLÇE | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 525601.76 | 16066700 | 15541098.24 | 0 | 15541098.24 | 96.73% | 0% | 97% | İmalat | 2022 | 2025
124 | TRABZON BÜYÜKŞEHİR (TRABZON) TRABZON İLÇE MAHALLE YOLLARI (AKÇAABAT-DÜZKÖY-ÇARŞIBAŞI-VAKFIKEBİR-BEŞİKDÜZÜ-ŞALPAZARI-TONYA) ASFALT YAMA YAPIM İŞİ | MUHTELİF İLÇE | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 7291732.5 | 12960000 | 5668267.5 | 0 | 5668267.5 | 43.74% | 0% | 44% | İmalat | 2023 | 2025
125 | SÜRMENE VE KÖPRÜBAŞI İLÇE MAHALLE YOLLARI BETON YOL (İDARE MALI BETON İLE) | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 2767513.09 | 8333333 | 5565819.91 | 0 | 5565819.91 | 66.79% | 0% | 67% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2024 | 2025
126 | TRABZON İLİ BEŞİKDÜZÜ VE ŞALPAZARI İLÇE MAHALLE YOLLARI SANAT YAPILARI | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 5654398.53 | 11198240.78 | 5543842.25 | 0 | 5543842.25 | 49.51% | 0% | 50% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2025
127 | TRABZON BÜYÜKŞEHİR (TRABZON) TRABZON İLÇE MAHALLE YOLLARI (YOMRA-ARSİN-KÖPRÜBAŞI-ARAKLI-SÜRMENE-OF-HAYRAT-DERNEKPAZARI -ÇAYKARA) ASFALT YAMA YAPIM İŞİ | MUHTELİF İLÇE | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 7042332.5 | 10960000 | 3917667.5 | 0 | 3917667.5 | 35.75% | 0% | 36% | İmalat | 2023 | 2025
128 | AKÇAABAT VE DÜZKÖY İLÇE MAHALLE YOLLARI İDARE MALI BETON İLE BETON YOL YAPIM İŞİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 8218902 | 11739915 | 3521013 | 0 | 3521013 | 29.99% | 0% | 30% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2024 | 2025
129 | ÇARŞIBAŞI VE BEŞİKDÜZÜ İLÇE MAHALLE YOLLARI İDARE MALI BETON İLE YOL YAPIM İŞİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 2065298 | 5223223 | 3157925 | 0 | 3157925 | 60.46% | 0% | 60% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2024 | 2025
130 | OF-HAYRAT-ÇAYKARA-DERNEKPAZARI İLÇE MAHALLE YOLLARI SANAT YAPILARI | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 8086805.3 | 11819996.4 | 2733191.1 | 0 | 2733191.1 | 23.12% | 0% | 24% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2024 | 2025
131 | TRABZON İLİ OF-HAYRAT İLÇE MAHALLE YOLLARI BETON YOL (İDARE MALI BETON İLE) YAPIM İŞİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 7267821 | 9871685 | 2603864 | 0 | 2603864 | 26.38% | 0% | 26% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2024 | 2025
132 | TRABZON İLİ ÇAYKARA-DERNEKPAZARI İLÇE MAHALLE YOLLARI BETON YOL (İDARE MALI BETON İLE) YAPIM İŞİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 4486065.3 | 6223020 | 1736954.7 | 0 | 1736954.7 | 27.91% | 0% | 28% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2024 | 2025
133 | ÇAYIR MERA ISLAH VE AMENAJMAN PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1695112 | 1695112 | 0 | 1562308 | 1562308 | 92.17% | 92.17% | 92% | Tarım | 2025 | 2025
134 | TRABZON 41.GRUP SAYISAL KADASTRAL HARİTA YAPIM İŞİ | MUHTELİF İLÇE | TAPU VE KADASTRO IX. (TRABZON) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 4787874.37 | 5127994.5 | 340120.13 | 637064.89 | 977185.02 | 19.06% | 13.31% | 15% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2025
135 | KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRMESİ PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 146820 | 146820 | 0 | 94240 | 94240 | 64.19% | 64.19% | 64% | Tarım | 2025 | 2025
136 | HAYVAN HASTALIK VE ZARARLILARI İLE MÜCADELE PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 339500 | 339500 | 0 | 79014 | 79014 | 23.27% | 23.27% | 23% | Tarım | 2025 | 2025
137 | GIDA HİZMETLERİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 239450 | 239450 | 0 | 50000 | 50000 | 20.88% | 20.88% | 21% | Tarım | 2025 | 2025
138 | HAYVANSAL ÜRETİMNİN ARTIRILMASI PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 103998 | 103998 | 0 | 35800 | 35800 | 34.42% | 34.42% | 34% | Tarım | 2025 | 2025
139 | BİTKİ SAĞLIĞI VE UYGULAMALARI KONTROLÜ PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 810200 | 810200 | 0 | 13200 | 13200 | 1.629% | 1.629% | 2% | Tarım | 2025 | 2025
140 | ORGANİK TARIMIN YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 32200 | 32200 | 0 | 5200 | 5200 | 16.15% | 16.15% | 16% | Tarım | 2025 | 2025
141 | ARAKLI VE ÇARŞIBAŞI İLÇELERİ İTFAİYE HİZMET BİNASI YAPIMI | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 38% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2025
142 | GÜBRE ANALİZİ VE DENETÇİ EĞİTİMLERİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2025
143 | İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROL PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2025
144 | KONTROL HİZMETLERİ GELİŞTİRME PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2025
145 | SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN GELİŞTİRMESİ PROJESİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2025
146 | TRABZON İLİ İLÇE MAHALLE YOLLARI ASFALT SERİM İŞİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 59061066 | 59061066 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2025 | 2026
147 | TRABZON İLİ İLÇE MAHALLE YOLLARI ASFALT YAMA | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 17361661.5 | 17361661.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2025 | 2026
148 | TRABZON İLİ MAÇKA İLÇESİ ÇATAK MAHALLESİ İÇME SUYU TERFİ-İSALE-ŞEBEKE HATTI İNŞAATI | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 9433024 | 9433024 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | İmalat | 2025 | 2025
149 | TRABZON İLİ MUHTELİF İLÇE YOLLARI-MAHALLE YOLLARINDA İDARE MALI HAZIR BETON İLE BETON YOL | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 18990000 | 18990000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2025
150 | TRABZON İLİ MUHTELİF İLÇELERİNDE YAĞMURSUYU VE KANALİZASYON İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ | MUHTELİF İLÇE | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 4888735 | 4888735 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | İmalat | 2025 | 2025
151 | TRABZON VAKFIKEBİR-TONYA İLÇE MAHALLE YOLLARI SANAT YAPILARI | MUHTELİF İLÇE | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 10496958.56 | 10496958.56 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2025
152 | TRABZON-BEŞİKDÜZÜ ŞALPAZARI AĞASAR VADİSİ 6. KISIM | MUHTELİF İLÇE | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
OF
153 | TRABZON İLİ OF İLÇESİ KIYIBOYU MAHALLESİ 99 ADET KONUT İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | OF | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 11083435.69 | 280408087.27 | 269324651.58 | 11083435.69 | 280408087.27 | 100% | 100% | 92% | Konut | 2023 | 2025
154 | TRABZON İLİ, OF İLÇESİ, SULAKLI MAHALLESİ, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 94 ADET İŞYERİ VE 27 ADET OFİS İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ | OF | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 11463066.33 | 199213118.5 | 187750052.17 | 11463066.33 | 199213118.5 | 100% | 100% | 64% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2025
155 | 22. BÖLGE DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI ONARIMI (TRABZON-OF İLÇESİ VE MAHALLELERİ) | OF | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 44213856 | 148742628 | 98859771 | 0 | 98859771 | 66.46% | 0% | 82% | Tarım | 2023 | 2026
156 | TRABZON-OF YANIKTAŞ MAHALLESİ KARAÖMER DERESİ | OF | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 15738046 | 99294915 | 83556869 | 11041907 | 94598776 | 95.27% | 70.16% | 97% | Tarım | 2023 | 2025
157 | TRABZON İLİ, OF İLÇESİ, SULAKLI MAHALLESİ 25 ADET İŞYERİ VE 1 ADET MESCİT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | OF | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Bitti | 0 | 50029998.16 | 50029998.16 | 0 | 50029998.16 | 100% | 0% | 92% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2025
158 | OF İÇME SUYU ANA İSALE HATTI VE PAKET ARITMA TESİSİ İNŞAATI (%50 HİBE + %50 KREDİ) | OF | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1342076.88 | 44988000 | 43645922.66 | 159026.77 | 43804949.43 | 97.37% | 11.85% | 97% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2020 | 2025
159 | OF (TRABZON) İÇMESUYU VE İÇMESUYU PAKET ARITMA TESİSİ İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ | OF | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1183050.11 | 44987999.54 | 43804949.43 | 0 | 43804949.43 | 97.37% | 0% | 97% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2020 | 2025
160 | TRABZON İLİ SOLAKLI VADİSİ YAN DERELERİ 1. KISIM | OF | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 25000000 | 84102365 | 35440086 | 6072702 | 41512788 | 49.36% | 24.29% | 53% | Tarım | 2022 | 2025
161 | OF (TRABZON) ATATÜRK BULVARI CEPHE YENİLEME VE PEYZAJ YAPIM İŞİ | OF | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1669759.78 | 21073744.33 | 19403984.55 | 0 | 19403984.55 | 92.08% | 0% | 92% | İmalat | 2021 | 2025
162 | TRABZON İLİ DOĞU İLÇE MAHALLE YOLLARI AFET SANAT YAPILARI YAPIM İŞİ | OF | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Bitti | 0 | 14141120 | 12698152 | 0 | 12698152 | 89.8% | 0% | 100% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2024 | 2025
163 | İSTİLACI YABANCI TÜRLERİN OLUŞTURDUĞU TEHDİTLERİN YÖNETİMİ | OF | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 400000 | 852400 | 452400 | 0 | 452400 | 53.07% | 0% | 53% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2025 | 2025
164 | FİDAN YETİŞTİRME VE BAKIM | OF | TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 36485000 | 36485000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2025
165 | OF ESKİPAZAR KIYI KORUMA TAHKİMATI | OF | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 16800000 | 16800000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Ulaştırma - Haberleşme | 2025 | 2026
166 | OF UĞURLU SAĞLIK EVİ YAPIM İŞİ | OF | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 0 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sağlık | 2023 | 2026
167 | TRABZON-OF CUMAPAZARI VE BÖLÜMLÜ MAHALLELERİ | OF | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
168 | TRABZON-OF GÜRESEN, TAVŞANLI VE YUKARI KIŞLACIK MAHALLELERİ | OF | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
169 | TRABZON-OF İLÇE MERKEZİ DERELERİ 2. KISIM | OF | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
170 | TRABZON-OF ULUAĞAÇ MAHALLESİ DERELERİ 2. KISIM | OF | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
ORTAHİSAR
171 | TRABZON ŞEHİR GEÇİŞİ (KANUNİ BULVARI) PROJESİ | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 513598000 | 10637584000 | 9035284000 | 120000000 | 9155284000 | 86.07% | 23.36% | 86% | Ulaştırma - Haberleşme | 2011 | 2027
172 | TRABZON 900 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ YAPIM İŞİ | Ortahisar | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 3744000000 | 10189938094 | 4107523998.76 | 50934636.72 | 4158458635.48 | 40.81% | 1.36% | 73% | Sağlık | 2020 | 2025
173 | TRABZON YENİ HAVALİMANI ÜSTYAPI İŞLERİ (1.ETAP) | Ortahisar | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 36245640 | 1812282000 | 1610060000 | 36245640 | 1646305640 | 90.84% | 100% | 94% | Ulaştırma - Haberleşme | 2023 | 2025
174 | ÇOCUK HASTANESİ | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 193131000 | 1494752636 | 1281621636 | 0 | 1281621636 | 85.74% | 0% | 92% | Sağlık | 2014 | 2025
175 | YALINCAK BULAK ÇAĞLAYAN (DOKAP) | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 168165000 | 2388829000 | 712393000 | 21236000 | 733629000 | 30.71% | 12.63% | 31% | Ulaştırma - Haberleşme | 2017 | 2027
176 | TRABZON İLİ, ORTAHİSAR İLÇESİ,ÇİMENLİ MAHALLESİ 327 ADET KONUT VE4 ADET DÜKKAN İLE YEŞİLKÖY MAHALLESİ 84 ADET KONUT İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜ | Ortahisar | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 82267382.08 | 479686953.35 | 397419571.27 | 82267382.08 | 479686953.35 | 100% | 100% | 56% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2025
177 | TRABZON İLİ, ORTAHİSAR İLÇESİ, ÇİMENLİ MAHALLESİ 2.ETAP 187 ADET ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | Ortahisar | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 29693470.19 | 461888914.16 | 432195443.97 | 29693470.19 | 461888914.16 | 100% | 100% | 80% | Konut | 2022 | 2025
178 | AYR-KONAKLAR-PELİTLİ-YALINCAK(KARADENİZ SAHİL YOLU BAĞLANTISI)YOLU KM:0+000-7+020 BAĞLANTI YOLU VE KAVŞAKLAR DAHİL KARADENİZ SAHİL YOLU BAĞLANTISI KAŞ | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 55133000 | 2192000000 | 365403000 | 55133000 | 420536000 | 19.19% | 100% | 19% | Ulaştırma - Haberleşme | 2023 | 2025
179 | TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 1.ETAP 1.BÖLGE 106 ADET KONUT VE 20 ADET DÜKKAN İNŞAATLARI İLE ALTY | Ortahisar | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Bitti | 0 | 288029448.41 | 288029448.41 | 0 | 288029448.41 | 100% | 0% | 90% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2020 | 2025
180 | AYRIM-KONAKLAR-PELİTLİ-YALINCAK YOLU (KARADENİZ SAHİL YOLU BAĞLANTISI) (DOKAP) | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 252248000 | 1659681000 | 268527000 | 0 | 268527000 | 16.18% | 0% | 16% | Ulaştırma - Haberleşme | 2022 | 2027
181 | PAZARKAPI MAHALLESİ ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIMI | Ortahisar | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Bitti | 50000000 | 251341252 | 201341252 | 16313584 | 217654836 | 86.6% | 32.63% | 100% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2025
182 | TRABZON-KİREÇHANE-AYR.UĞURLU(YENİKÖY HEYELANI)KM:0+000-2+000 ARASI TOPRAK İŞLERİ,SANAT YAPILARI VE ÜSTYAPI İŞLERİ YAPILMASI(İKMAL) İŞİ | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 6000000 | 217000000 | 191738000 | 6000000 | 197738000 | 91.12% | 100% | 97% | Ulaştırma - Haberleşme | 2024 | 2025
183 | TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 2.ETAP 2,3,4 VE 6. BÖLGELERDE 193 KONUT 56 DÜKKAN YAPIM İŞİ | Ortahisar | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 86832183.62 | 1361000000 | 45000000 | 86832183.62 | 131832183.62 | 9.686% | 100% | 8% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2026
184 | TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ ÇÖMLEKÇİ MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJESİ 1.ETAP 1.BÖLGE KAPALI OTOPARK İNŞAATI İŞİ | Ortahisar | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Bitti | 0 | 118983214.03 | 118983214.03 | 0 | 118983214.03 | 100% | 0% | 94% | Konut | 2022 | 2025
185 | KARŞIYAKA İLKOKULU VE KARŞIYAKA ORTAOKULU | Ortahisar | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 28000000 | 142000000 | 90770096 | 12991229.38 | 103761325.38 | 73.07% | 46.4% | 93% | Eğitim | 2022 | 2025
186 | DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İKMAL İNŞAATI / DERSLİKLER VE MERKEZİ BİRİMLER | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 194000000 | 297000000 | 35000000 | 62743614 | 97743614 | 32.91% | 32.34% | 82% | Eğitim | 2015 | 2026
187 | TRABZON İLİ KÖPRÜ VE MENFEZ YAPIMLARI 2. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 49994900 | 141833440 | 57713516 | 39980072 | 97693588 | 68.88% | 79.97% | 95% | Tarım | 2023 | 2025
188 | TRABZON (MERKEZ) ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 4448082.49 | 97601969.91 | 93153887.42 | 0 | 93153887.42 | 95.44% | 0% | 95% | İmalat | 2021 | 2025
189 | TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ GEÇİT MAHALLESİ 498 ADET KONUT 5 DÜKKAN VE TİCARET VE 16 DERSLİKLİ İLKOKUL İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | Ortahisar | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 37587851.67 | 1680000000 | 45962493.65 | 37587851.67 | 83550345.32 | 4.973% | 100% | 5% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2026
190 | ORTAHİSAR UĞURLU MAHALLESİ ZUZULA DERESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 17506887 | 97540972 | 80034085 | 0 | 80034085 | 82.05% | 0% | 83% | Tarım | 2022 | 2025
191 | BOSTANCI ORTAOKULU | Ortahisar | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 28500000 | 95000000 | 66133685 | 13717794.76 | 79851479.76 | 84.05% | 48.13% | 98% | Eğitim | 2023 | 2025
192 | MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 18000000 | 88845000 | 70845000 | 9000000 | 79845000 | 89.87% | 50% | 50% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2014 | 2025
193 | ORTAHİSAR FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ VE ÇAS (YIK-YAP) | Ortahisar | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 61930838 | 118800000 | 56869162 | 20198023.8 | 77067185.8 | 64.87% | 32.61% | 78% | Eğitim | 2023 | 2026
194 | AKTOPRAK UĞURLU | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 10000 | 217678000 | 76211000 | 0 | 76211000 | 35.01% | 0% | 35% | Ulaştırma - Haberleşme | 2017 | 2027
195 | ORTAHİSAR (TRABZON) GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YAPIMI | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 558123.54 | 72642258.96 | 72084135.42 | 0 | 72084135.42 | 99.23% | 0% | 99% | İmalat | 2023 | 2025
196 | TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ BAHÇECİK MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 40 ADET KONUT VE 11 ADET DÜKKAN İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | Ortahisar | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Bitti | 6620962.93 | 70013813.49 | 63392850.56 | 6620962.93 | 70013813.49 | 100% | 100% | 95% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2025
197 | PAZARKAPI CAMİ ETRAFI ÇEVRE DÜZENLEME İLE ÇAYKARA İLÇESİ 1 ADET KAFETERYA YAPIMI | Ortahisar | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 50000000 | 76092773 | 26092773 | 26101742 | 52194515 | 68.59% | 52.2% | 75% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2025
198 | 22. BÖLGE DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI VE ONARIMI (TRABZON MERKEZ VE İLÇELERİ) İKMALİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 30029626 | 82320000 | 52186026 | 0 | 52186026 | 63.39% | 0% | 85% | Tarım | 2023 | 2026
199 | AYRIM-KARŞIYAKA-UĞURLU (DOKAP) | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 42041000 | 237360000 | 38767000 | 12620000 | 51387000 | 21.65% | 30.02% | 22% | Ulaştırma - Haberleşme | 2020 | 2027
200 | TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ(ESKİ AVNİ AKER STADYUMU)2. ETAP MİLLET BAHÇESİNE AİT SOSYAL DONATILAR İNŞAATLARI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ | Ortahisar | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 0 | 47964804.16 | 47964804.16 | 0 | 47964804.16 | 100% | 0% | 90% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
201 | TRABZON İÇMESUYU (DOKAP) | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 500000 | 50000000 | 43671980 | 0 | 43671980 | 87.34% | 0% | 93% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 1998 | 2025
202 | TRABZON (MERKEZ) BULAK YERLEŞKESİ MAKİNE İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ VE HİZMET BİNALARI İKMAL İNŞAATI YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 5378523.86 | 47956682.43 | 42578158.57 | 0 | 42578158.57 | 88.78% | 0% | 89% | İmalat | 2023 | 2025
203 | TRABZON ATASU BARAJI MANSAP KISMINDAKİ YOL ŞEVLERİNİN DÜZENLENMESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1000 | 137493174 | 41836724 | 0 | 41836724 | 30.43% | 0% | 40% | Tarım | 2024 | 2026
204 | YOL BAKIM HİZMETLERİ | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 36991000 | 36991000 | 0 | 36991000 | 36991000 | 100% | 100% | 100% | Ulaştırma - Haberleşme | 2025 | 2026
205 | ORTAHİSAR (TRABZON) KADINLAR HALİ İKMAL İNŞAATI İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 8010335.23 | 41000000 | 32989664.77 | 0 | 32989664.77 | 80.46% | 0% | 80% | İmalat | 2023 | 2025
206 | TRABZON ORTAHİSAR BULAK YERLEŞKESİ ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ | Ortahisar | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 50000000 | 67185945 | 17185945 | 13094958 | 30280903 | 45.07% | 26.19% | 86% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2024 | 2025
207 | KAMPÜS ALT YAPISI | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 20000000 | 82500000 | 22500000 | 50611 | 22550611 | 27.33% | 0.2531% | 0% | Eğitim | 2024 | 2026
208 | FATİH ANAOKULU | Ortahisar | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 10000000 | 31920000 | 14929095 | 6894321.06 | 21823416.06 | 68.37% | 68.94% | 98% | Eğitim | 2023 | 2025
209 | ORTAHİSAR İLÇESİ PAZARKAPI MAHALLESİ 3. ETAP YAPIMI | Ortahisar | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 40000000 | 40000000 | 0 | 18550770.09 | 18550770.09 | 46.38% | 46.38% | 85% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2025 | 2026
210 | TRABZON ÇEVRE ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ | Ortahisar | TRABZON ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 32638339.02 | 43850000 | 11211660.98 | 6277877.35 | 17489538.33 | 39.88% | 19.23% | 40% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2025
211 | ÇAMOBA ANAOKULU | Ortahisar | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Bitti | 0 | 20464000 | 15128184 | 0 | 15128184 | 73.93% | 0% | 100% | Eğitim | 2023 | 2025
212 | TRABZON (MERKEZ) ATATÜRK KÖŞKÜ RESTORASYON VE KONSERVASYON YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 260111.66 | 14834121.98 | 14574010.32 | 0 | 14574010.32 | 98.25% | 0% | 98% | İmalat | 2022 | 2025
213 | TRABZON BÜYÜKŞEHİR (TRABZON) ORTAHİSAR İLÇESİ KAHRAMAN MARAŞ CADDESİ UZUN SOKAK CEPHE SAĞLIKLAŞTIRMA YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 13695003 | 27651265 | 13956262 | 0 | 13956262 | 50.47% | 0% | 50% | İmalat | 2023 | 2025
214 | TRABZON BÜYÜKŞEHİR (TRABZON) ATATÜRK KÖŞKÜ MÜZESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1450641.1 | 14794947.77 | 13344306.67 | 0 | 13344306.67 | 90.2% | 0% | 90% | İmalat | 2023 | 2025
215 | TRABZON AVRASYA ÜNİVERSİTE YOLU YAPIM İŞİ | Ortahisar | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Bitti | 2730032.62 | 12187547.89 | 9457515.27 | 2730032.62 | 12187547.89 | 100% | 100% | 100% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2025
216 | SPOR TESİSLERİNİN BAKIM ONARIMI | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 9900000 | 18050000 | 8150000 | 3812573 | 11962573 | 66.27% | 38.51% | 39% | Eğitim | 2023 | 2025
217 | TRAFİK HİZMETLERİ | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 11408000 | 11408000 | 0 | 11408000 | 11408000 | 100% | 100% | 100% | Ulaştırma - Haberleşme | 2025 | 2026
218 | REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 22240000 | 22240000 | 0 | 11120000 | 11120000 | 50% | 50% | 50% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2025 | 2025
219 | TRABZON BÜYÜKŞEHİR (TRABZON) TRABZON İL GENELİ ASFALT SERİLMESİ YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 17985901.5 | 27707000 | 9721098.5 | 0 | 9721098.5 | 35.09% | 0% | 35% | İmalat | 2023 | 2025
220 | ORTAHİSAR (TRABZON) BEŞİRLİ BÖLGESİ CADDE VE SOKAK DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ (1. KISIM) | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1158973.21 | 7556024.52 | 6397051.31 | 0 | 6397051.31 | 84.66% | 0% | 85% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2025
221 | TRABZON-ORTAHİSAR-BULAK YERLEŞKESİ RİSKLİ KAYAÇLARIN KAYA ISLAHI | Ortahisar | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 2494055.5 | 7894255.5 | 5400200 | 0 | 5400200 | 68.41% | 0% | 84% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2025
222 | 22. BÖLGE TAŞKIN VE RUHSAT KONTROLÜNE YÖNELİK İSTİKŞAF RAPORU YAPIMI 8. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1500000 | 7689518 | 4613711 | 0 | 4613711 | 60% | 0% | 70% | Tarım | 2021 | 2025
223 | YAYIN ALIMI | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 13000000 | 13000000 | 0 | 4394066 | 4394066 | 33.8% | 33.8% | 34% | Eğitim | 2025 | 2025
224 | 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YERALTI DEPOLAMALARI PROJE YAPIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 350000 | 6034788 | 4368049 | 0 | 4368049 | 72.38% | 0% | 75% | Tarım | 2022 | 2025
225 | TRABZON (MERKEZ) İL GENELİ CADDE VE SOKAK DÜZENLEMESİ İNŞAATI (1. KISIM DOĞU) YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 7513055.54 | 11661400 | 4148344.46 | 0 | 4148344.46 | 35.57% | 0% | 36% | İmalat | 2022 | 2025
226 | MUHTELİF İŞLER | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 66500000 | 81500000 | 0 | 3904451 | 3904451 | 4.791% | 5.871% | 0% | Eğitim | 2025 | 2025
227 | ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ İNŞAATI | Ortahisar | ORTAHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 14420000 | 18111696.33 | 3691696.33 | 0 | 3691696.33 | 20.38% | 0% | 65% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2024 | 2025
228 | TRABZON BÜYÜKŞEHİR (TRABZON) TRABZON İLİ GENELİ YOL VE KALDIRIMLARDA BAKIM ONARIM (2. KISIM BATI) YAPIM İŞİ | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 4171246.25 | 7664030 | 3492783.75 | 0 | 3492783.75 | 45.57% | 0% | 46% | İmalat | 2023 | 2025
229 | TRABZON İLİ YUKARI HAVZA ÖNLEMLERİ (TERSİP BENDİ VE SEKİLER) 1. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 25000000 | 103824454 | 3387158 | 0 | 3387158 | 3.262% | 0% | 5% | Tarım | 2022 | 2026
230 | TABAKHANE DEĞİRMENDERE KÖPRÜLERİ | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2000 | 7000000 | 2887000 | 0 | 2887000 | 41.24% | 0% | 41% | Ulaştırma - Haberleşme | 2013 | 2027
231 | ORTAHİSAR (TRABZON) ÜNİVERSİTE BÖLGESİ CADDE VE SOKAK DÜZENLEME YAPIM İŞİ (2. KISIM) | Ortahisar | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 601104.26 | 3143280.88 | 2542176.62 | 0 | 2542176.62 | 80.88% | 0% | 81% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2020 | 2025
232 | 154KV TRABZON GİS YENİLEME | Ortahisar | TEİAŞ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 200000000 | 341992234 | 2282255 | 112500 | 2394755 | 0.7002% | 0.05625% | 5% | Enerji | 2024 | 2026
233 | MUHTELİF İŞLER | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 230175000 | 230175000 | 0 | 2000303 | 2000303 | 0.869% | 0.869% | 1% | Sağlık | 2025 | 2025
234 | TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ PAZARKAPI MAHALLESİ HANİFE HATUN CAMİ VE KÜLLİYESİ TERFİ ODASI VE KANALİZASYON HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ | Ortahisar | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 4954439 | 4954439 | 0 | 1863103 | 1863103 | 37.6% | 37.6% | 38% | İmalat | 2025 | 2025
235 | TRABZON ŞEHİR GEÇİŞİ DEVLET YOLU KM:0+100-1+800 ARASI DEĞİRMENDERE KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI (K-2) VE BAĞLANTI YOLLARINDA İÇME SUYU VE KANALİZASYON HATLARININ D | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1500000 | 30094000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 4.984% | 100% | 5% | Ulaştırma - Haberleşme | 2025 | 2026
236 | TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ BULAK MAHALLESİ KANALİZASYON KOLLEKTÖR HATTI YAPIM İŞİ | Ortahisar | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 5187651.35 | 5187651.35 | 0 | 1444266 | 1444266 | 27.84% | 27.84% | 28% | İmalat | 2024 | 2025
237 | KARADENİZ SAHİL YOLU TRABZON GEÇİŞİ KM:2+300-3+200 ARASI 100.YIL GERİ DÖNÜŞ KAVŞAĞI VE BAĞLANTI YOLLARI YAPILMASI İŞİ | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 900000 | 67126000 | 0 | 900000 | 900000 | 1.341% | 100% | 1% | Ulaştırma - Haberleşme | 2025 | 2026
238 | TRABZON AKYAZI BALIKÇI BARINAĞI ETÜT- PROJE İŞLERİ | Ortahisar | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 530000 | 760000 | 221727.56 | 0 | 221727.56 | 29.17% | 0% | 50% | Tarım | 2021 | 2025
239 | PİRAZİZ -SARP SINIR KAPISI (DOKAP) | Ortahisar | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 882869000 | 4825648000 | 34000 | 0 | 34000 | 0.0007046% | 0% | 0% | Ulaştırma - Haberleşme | 2018 | 2027
240 | 22. BÖLGE DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI ONARIMI (TRABZON İLİ 7. KISIM) | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 174210620 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2026
241 | 22. BÖLGE DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI ONARIMI (TRABZON İLİ 8. KISIM) | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
242 | 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNA TESİSLERİ ONARIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
243 | 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İDARE TESİSLERİ GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ (GES) YAPIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 35000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
244 | 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜS VE LOJMANLARI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMÜ VE KALORİFER TESİSATI YENİLENMESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Enerji | 2025 | 2026
245 | 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA RAPORU HAZIRLANMASI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
246 | 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA REVİZYONU YAPIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
247 | 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN GÖRÜNTÜLEME, MERKEZE AKTARMA VE ANALİZ SİSTEMLERİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
248 | 22. BÖLGE TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ KURULUMU 2. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
249 | 22. BÖLGE TAŞKIN VE RÜSUBAT KONTROLÜNE YÖNELİK İSTİKŞAF RAPORU YAPIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
250 | 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇMESUYU KAYNAKLARININ ÖLÇÜLMESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
251 | 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İDARE İMKANLARIYLA YAPILACAK İŞLER | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
252 | 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ PLANLAMA VE PROJE RAPORU HAZIRLANMASI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
253 | 22.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SEL KAPANI VE TAŞKIN BARAJLARI TEKNİK RAPOR VE KATİ PROJE YAPIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
254 | A BLOK GÜÇLENDİRME (DEPREM BAKIM ONARIM) | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 22000000 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sağlık | 2024 | 2027
255 | ATIŞ POLİGONU ONARIMI | Ortahisar | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 0 | 21401767 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
256 | BEŞİRLİ TENİS KOMPLEKSİ GENEL ONARIMI | Ortahisar | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 22246157.48 | 22461157.48 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2025
257 | ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Eğitim | 2025 | 2025
258 | FAROZ BALIKÇI BARINAĞI ONARIM İNŞAATI | Ortahisar | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 40000000 | 410000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
259 | HEMATOLOJİ HASTANESİ | Ortahisar | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 5002000 | 5002000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sağlık | 2022 | 2025
260 | KTÜ 112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU YAPIM İŞİ | Ortahisar | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 0 | 4360200 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 30% | Sağlık | 2023 | 2026
261 | KTÜ YENİ YURT YAPIMI | Ortahisar | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2023 | 2025
262 | MERKEZ ATASU BELDESİ GALYAN DERESİ İKMALİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
263 | ORTAHİSAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ(12 AHB) + SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ YAPIM İŞİ | Ortahisar | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 0 | 64776999.53 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 20% | Sağlık | 2024 | 2026
264 | ORTAHİSAR BULAK AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ(1 AHB) YAPIM İŞİ | Ortahisar | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sağlık | 2025 | 2026
265 | ORTAHİSAR İLÇESİ İNÖNÜ MAHALLESİNE GENÇLİK MERKEZİ YAPIMI | Ortahisar | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 9345600 | 9345600 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2021 | 2025
266 | ORTAHİSAR İLÇESİ PAZARKAPI MAHALLESİ KADINLAR HALİ YANI SUR DUVARININ RESTORASYONU İŞİ | Ortahisar | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 10% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2024 | 2025
267 | ORTAHİSAR KONAKLAR MAHALLESİ ZÜLÜFÜN DERESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
268 | ORTAHİSAR SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA UYGULAMALARI | Ortahisar | TRABZON İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 2000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Turizm | 2023 | 2026
269 | ORTAHİSAR TABAKHANE DERESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
270 | ORTAHİSAR ZAĞNOS DERESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
271 | TRABZON 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN PLANLAMA VE UYGULAMA RAPORLARININ HAZIRLANMASI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
272 | TRABZON 221. ŞUBE TAŞKIN KONTROL TESİSLERİ ONARIMI VE TERSİP BENTLERİ REHABİLİTASYONU 2. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
273 | TRABZON 221. ŞUBE TAŞKIN TESİSLERİ ONARIMI VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
274 | TRABZON 221. ŞUBE TAŞKIN VE KURUTMA TESİSLERİ ONARIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
275 | TRABZON İL JANDARMA ERDOĞDU C BLOK LOJMANLARI ONARIM İNŞAATI VE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ | Ortahisar | TRABZON YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 0 | 3212400 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2025 | 2025
276 | TRABZON İLİ KÖPRÜ VE MENFEZ YAPIMLARI 3. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
277 | TRABZON İLİ KÖPRÜ VE MENFEZ YAPIMLARI 4. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
278 | TRABZON İLİ ORTAHİSAR İLÇESİ KARŞIYAKA UĞURLU KAVŞAĞI KANALİZASYON HATTI İNŞAATI YAPIM İŞİ | Ortahisar | TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 4775691.53 | 4775691.53 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | İmalat | 2025 | 2025
279 | TRABZON İLİ TERSİP BENTLERİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 7000000 | 114471247 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2026
280 | TRABZON İLİ YUKARI HAVZA ÖNLEMLERİ (TERSİP BENDİ VE SEKİLER) 2. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
281 | TRABZON İLİ YUKARI HAVZA ÖNLEMLERİ (TERSİP BENDİ VE SEKİLER) 3. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
282 | TRABZON ORTAHİSAR YENİ CUMA CAMİİ PROJE TEMİNİ İŞİ | Ortahisar | TRABZON VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 349000 | 349000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2025
283 | TRABZON-DEĞİRMENDERE VADİSİ ISLAHI 3. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
284 | TRABZON-ORTAHİSAR AKKAYA VE KARAKAYA MAHALLELERİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
285 | TRABZON-ORTAHİSAR AYGÖREN VADİSİ BEŞİRLİ DERESİ ISLAHI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 1000000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
286 | TRABZON-ORTAHİSAR ÇAĞLAYAN AŞAĞIMAHALLE DERESİ 2. KISIM | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
287 | TRABZON-ORTAHİSAR DEĞİRMENDERE DERESİ MANSAP TAŞKIN ÖNLEME PROJE YAPIMI | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
288 | TRABZON-ORTAHİSAR GÜNDOĞDU MAHALLESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
289 | TRABZON-ORTAHİSAR OKÇULAR MAHALLESİ | Ortahisar | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
SÜRMENE
290 | TRABZON İLİ, SÜRMENE İLÇESİ, ÜZÜMLÜ MAH. 214 ADET KONUT İNŞAATLARI İLE 1 ADET TİCARET MERKEZİ (3 DÜKKANLI) İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞ | SÜRMENE | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 10949058.49 | 514085032.78 | 503135974.29 | 10949058.49 | 514085032.78 | 100% | 100% | 92% | Konut | 2023 | 2025
291 | KAHRAMANLAR KÖPRÜSÜ(DOKAP) | SÜRMENE | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 6000000 | 170041000 | 164036000 | 0 | 164036000 | 96.47% | 0% | 99% | Ulaştırma - Haberleşme | 2017 | 2026
292 | TRABZON SÜRMENE MANAHOZ VADİSİ ISLAHI 2. KISIM İKMALİ | SÜRMENE | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 25354500 | 90812466 | 61964534 | 25354478 | 87319012 | 96.15% | 100% | 93% | Tarım | 2023 | 2026
293 | 22. BÖLGE DOĞAL AFET VE TAŞKIN HASARLARI ONARIMI (TRABZON-SÜRMENE İLÇESİ VE OYLUM MAHALLESİ) | SÜRMENE | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 39023735 | 115381973 | 72344343 | 0 | 72344343 | 62.7% | 0% | 79% | Tarım | 2022 | 2026
294 | SÜRMENE HÜKÜMET KONAĞI BİNASI İNŞAATI İŞİ | SÜRMENE | TRABZON YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 0 | 76410607.11 | 69491948.96 | 0 | 69491948.96 | 90.95% | 0% | 99% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2025
295 | SÜRMENE ÖZCAN KIRALİ ÖĞRENCİ YURT BİNASI YAPIM İŞİ | SÜRMENE | TRABZON YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 9935416.73 | 53197259.35 | 39424581.8 | 9935416.73 | 49359998.53 | 92.79% | 100% | 90% | Eğitim | 2022 | 2025
296 | SÜRMENE-BALIKLI-ÇAMBURNU-YENİAY (TRABZON) KANALİZASYON İNŞAATI YAPIM İŞİ | SÜRMENE | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1230333.73 | 18665000 | 17434666.27 | 0 | 17434666.27 | 93.41% | 0% | 93% | İmalat | 2022 | 2025
297 | TABİAT PARKLARI SÜRMENE ÇAMBURNU TABİAT PARKI | SÜRMENE | DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 1000000 | 4566000 | 3566000 | 0 | 3566000 | 78.1% | 0% | 70% | Turizm | 2025 | 2025
298 | SÜRMENE ÇAMBURNU TERSANESİ | SÜRMENE | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 3200000 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Ulaştırma - Haberleşme | 2025 | 2026
299 | SÜRMENE DEVLET HASTANESİ+TRSM YAPIM İŞİ | SÜRMENE | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sağlık | 2023 | 2025
300 | SÜRMENE İLÇE STADI ONARIMI | SÜRMENE | TRABZON GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 3075108.98 | 3075108.98 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2025
301 | TRABZON-SÜRMENE İLÇESİ MERKEZ VE MAHALLELERİ | SÜRMENE | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
302 | TRABZON-SÜRMENE ZEYTİNLİ 1, ZEYTİNLİ 2 VE DEĞİRMEN (BAŞTIMAR) DERELERİ | SÜRMENE | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
ŞALPAZARI
303 | TRABZON İLİ,ŞALPAZARI İLÇESİ,DEREKÖY MAHALLESİ 53 KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | ŞALPAZARI | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 0 | 133625643.7 | 133625643.7 | 0 | 133625643.7 | 100% | 0% | 90% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
304 | TRABZON ŞALPAZARI İLÇE MAHALLE YOLLARI İDARE MALI BETON İLE BETON YOL | ŞALPAZARI | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 3750000 | 6975000 | 3225000 | 0 | 3225000 | 46.24% | 0% | 46% | Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi | 2024 | 2025
305 | TRABZON-ŞALPAZARI GÖKÇEKÖY HİS GÖLETİ | ŞALPAZARI | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2024 | 2026
TONYA
306 | TRABZON İLİ,TONYA İLÇESİ,İSKENDERLİ MAHALLESİ 157 ADET KONUT VE 4 ADET DÜKKAN İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ | TONYA | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 0 | 370098625.96 | 370098625.96 | 0 | 370098625.96 | 100% | 0% | 89% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
307 | TONYA (TRABZON) MELİKŞAH KARAAĞAÇLI GRUP İÇMESUYU ANA İSALE HATTI VE İÇMESUYU ARITMA TESİSİ İKMAL İNŞAATI | TONYA | İLLER BANKASI TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 1196114.43 | 80764236.05 | 79568121.62 | 504308.31 | 80072429.93 | 99.14% | 42.16% | 99% | İmalat | 2022 | 2025
308 | TRABZON-TONYA İSKENDERLİ MAHALLESİ | TONYA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 86242659 | 290628000 | 36224005 | 36242611 | 72466616 | 24.93% | 42.02% | 25% | Tarım | 2024 | 2026
309 | TONYA DEVLET HASTANESİ YAPI İŞİ (25 YATAKLI) | TONYA | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 0 | 36440742 | 35344198 | 0 | 35344198 | 96.99% | 0% | 100% | Sağlık | 2019 | 2025
310 | TONYA PAZARYERİ, OTOPARK VE GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATI | TONYA | TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 32850000 | 46230957 | 13380957 | 0 | 13380957 | 28.94% | 0% | 45% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2022 | 2025
311 | TRABZON-TONYA KARŞULAR MAHALLESİ SANGA VE MOLLAMEHMET DERELERİ | TONYA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 30000000 | 66764164 | 4191582 | 0 | 4191582 | 6.278% | 0% | 7% | Tarım | 2024 | 2026
312 | ORKÖY (ORMAN KÖYLERİNİ KALKINDIRMA) | TONYA | TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 32000000 | 32000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2025
313 | TRABZON-TONYA HOŞARLI VE KARAAĞAÇLI MAHALLELERİ | TONYA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 50000000 | 231949460 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
VAKFIKEBİR
314 | KARAYOLLARI SAHİL YOLU VAKFIKEBİR ŞEHİR GEÇİŞİ 4 ADET HEMZEMİN KAVŞAK | VAKFIKEBİR | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2780000 | 75500000 | 24744000 | 2780000 | 27524000 | 36.46% | 100% | 36% | Ulaştırma - Haberleşme | 2023 | 2025
315 | VAKFIKEBİR TONYA FOL DERESİ ISLAHI 3. KISIM | VAKFIKEBİR | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 6933074 | 122949007 | 116015933 | 5382499 | 121398432 | 98.74% | 77.64% | 99% | Tarım | 2022 | 2025
316 | TRABZON-VAKFIKEBİR BÜYÜKLİMAN SEL KAPANI | VAKFIKEBİR | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 0 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
317 | TRABZON-VAKFIKEBİR İLÇE MERKEZİ DERELERİ 2. KISIM | VAKFIKEBİR | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
YOMRA
318 | TRABZON - YOMRA - YAĞMURDERE AYR - ÖZDİL İL YOLU | YOMRA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 84082000 | 698737000 | 320110000 | 16298000 | 336408000 | 48.15% | 19.38% | 48% | Ulaştırma - Haberleşme | 2019 | 2027
319 | TRABZON İLİ. ORTAHİSAR İLÇESİ. İNÖNÜ MAH. 28 ADET KONUT VE YOMRA İLÇESİ, NAMIK KEMAL MAHALLESİ, İŞLETME ŞEFLİĞİ BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜ | YOMRA | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | Devam Ediyor | 12549482.76 | 97287846.02 | 84738363.26 | 12549482.76 | 97287846.02 | 100% | 100% | 74% | Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal | 2023 | 2025
320 | YOMRA MERKEZ İLKOKULU | YOMRA | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 18000000 | 52000000 | 32132249 | 5271055.53 | 37403304.53 | 71.93% | 29.28% | 68% | Eğitim | 2023 | 2025
321 | YOMRA FEN LİSESİ ÇOK AMAÇLI SALON | YOMRA | TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 23443601 | 50000000 | 25944793.55 | 4554946.09 | 30499739.64 | 61% | 19.43% | 88% | Eğitim | 2023 | 2025
322 | SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN DESTEKLENMESİ | YOMRA | TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 20600574 | 45926652.83 | 25326078.83 | 1178401.14 | 26504479.97 | 57.71% | 5.72% | 50% | Tarım | 2019 | 2025
323 | SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ | YOMRA | TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 2115000 | 6665293.85 | 4550293.85 | 2700 | 4552993.85 | 68.31% | 0.1277% | 60% | Tarım | 2020 | 2025
324 | TRABZON İLİ, YOMRA İLÇESİ TARİHİ KOZDEĞİRMENİ, KIRATLI, GÜRPINAR VE MUNÇULOĞLU KÖPRÜLERİ | YOMRA | KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | Devam Ediyor | 3000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Ulaştırma - Haberleşme | 2025 | 2026
325 | TRABZON-YOMRA İLÇE MERKEZİ ŞANA DERESİ ISLAHI 3. KISIM | YOMRA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
326 | TRABZON-YOMRA VADİSİNİN ISLAHI 2. KISIM | YOMRA | DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | İhale Aşamasında | 1 | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Tarım | 2025 | 2026
327 | YOMRA KAŞÜSTÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ(10 AHB)+SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YAPIM İŞİ | YOMRA | TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | Projeye Başlanmadı | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Sağlık | 2025 | 2026